| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای کیفیت آموزش رادیولوژی با تمرکز بر ارزشیابی، ثبت دقیق لاگ‌بوک، و هماهنگی تردد اساتید و دستیاران تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO1: برگزاری کلاس‌های مشترک بین‌گروهی برای تقویت آموزش عملی و نظری T1: برگزاری 6 کلاس مشترک با مشارکت 80٪ دستیاران تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - شناسایی دروس مشترک با گروه‌های جراحی، داخلی، زنان و کودکان تا پایان ماه دوم سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| - تدوین برنامه کلاسی مشترک با هماهنگی معاونت آموزشی تا پایان ماه سوم. |  |  |  |  |  |  |
| - برگزاری 3 کلاس در هر ترم با حضور اساتید گروه‌های مرتبط. |  |  |  |  |  |  |
| - پایش مشارکت دستیاران با گزارش ترمی و ارائه گواهی شرکت. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای کیفیت آموزش رادیولوژی با تمرکز بر ارزشیابی، ثبت دقیق لاگ‌بوک، و هماهنگی تردد اساتید و دستیاران تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: ثبت دقیق و منظم لاگ‌بوک توسط دستیاران با نظارت اساتید T1: 100٪ دستیاران اطلاعات کامل بیمار (شامل نام، شماره پرونده، نوع تصویربرداری، تشخیص اولیه) را در لاگ‌بوک ثبت کنند تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ثبت لاگ‌بوک برای دستیاران تا پایان ماه اول هر ترم. |  |  |  |  |  |  |
| - تعیین یک استادیار به‌عنوان مسئول نظارت بر لاگ‌بوک. |  |  |  |  |  |  |
| - چک هفتگی لاگ‌بوک توسط اساتید و ارائه بازخورد اصلاحی. |  |  |  |  |  |  |
| - گزارش ماهیانه ثبت کامل لاگ‌بوک به مدیر گروه و معاونت آموزشی. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای کیفیت آموزش رادیولوژی با تمرکز بر ارزشیابی، ثبت دقیق لاگ‌بوک، و هماهنگی تردد اساتید و دستیاران تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO3: ثبت تردد دستیاران در دستگاه تایمکس با ایجاد انگیزه و نظارت T1: 95٪ دستیاران تردد خود را در تایمکس ثبت کنند تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - نصب و راه‌اندازی دستگاه تایمکس در تمام بیمارستان‌های آموزشی تا پایان ماه سوم. |  |  |  |  |  |  |
| - آموزش ثبت تردد به دستیاران در جلسه معارفه ترم. |  |  |  |  |  |  |
| - تخصیص 10٪ از نمره اخلاق سالیانه به ثبت منظم تردد. |  |  |  |  |  |  |
| - استخراج گزارش ماهیانه تایمکس و ارائه به معاونت آموزشی. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای کیفیت آموزش رادیولوژی با تمرکز بر ارزشیابی، ثبت دقیق لاگ‌بوک، و هماهنگی تردد اساتید و دستیاران تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO4: ثبت تردد و همکاری اساتید رادیولوژی در تایمکس با هماهنگی کارگزینی T1: 90٪ اساتید تردد خود را در تایمکس ثبت کنند تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - هماهنگی با کارگزینی دانشگاه و بیمارستان‌ها برای تأیید کارکرد اساتید تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - نصب دستگاه تایمکس در بخش‌های رادیولوژی تمام بیمارستان‌ها. |  |  |  |  |  |  |
| - تأیید کارکرد اساتید توسط مدیر گروه بر اساس گزارش تایمکس. |  |  |  |  |  |  |
| - گزارش ماهیانه به معاونت آموزشی و کارگزینی. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه پژوهش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت همکاری پژوهشی بین‌گروهی و تأمین بودجه برای طرح‌های تحقیقاتی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO1: همکاری پژوهشی با سایر گروه‌ها در ارائه طرح‌های تحقیقاتی T1: اجرای 4 طرح تحقیقاتی مشترک با گروه‌های بالینی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تشکیل کمیته پژوهشی گروهی با حضور مدیر گروه و نمایندگان گروه‌های مرتبط تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - شناسایی 4 موضوع تحقیقاتی مشترک (مثل تومور، تروما، بیماری‌های قلبی) تا پایان ماه سوم. |  |  |  |  |  |  |
| - انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با گروه‌های جراحی، داخلی، قلب تا پایان ماه پنجم. |  |  |  |  |  |  |
| - اجرای طرح‌ها و ارائه گزارش پیشرفت هر 6 ماه یک‌بار به معاونت پژوهشی. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه پژوهش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت همکاری پژوهشی بین‌گروهی و تأمین بودجه برای طرح‌های تحقیقاتی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: تأمین بودجه کافی برای انجام طرح‌های تحقیقاتی T1: جذب 300 میلیون تومان بودجه برای طرح‌های تحقیقاتی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه طرح توجیهی برای 4 پروژه تحقیقاتی تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - ارائه طرح‌ها به معاونت پژوهشی، خیرین علمی و صنعت داروسازی تا پایان ماه چهارم. |  |  |  |  |  |  |
| - جذب بودجه از طرح‌های ملی، استانی و درون‌دانشگاهی. |  |  |  |  |  |  |
| - پایش مصرف بودجه و ارائه گزارش مالی هر 6 ماه یک‌بار |  |  |  |  |  |  |

.

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه درمانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای خدمات تشخیصی با خرید دستگاه‌های پشتیبان و پیشرفته و استفاده از راه‌های تصویربرداری جایگزین تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO1: راه‌اندازی بخش سی‌تی آنژیو قلب با دستگاه پشتیبان و تعمیر دستگاه فعلی T1: خرید 1 دستگاه سی‌تی آنژیو دوم به‌عنوان پشتیبان و تعمیر کامل دستگاه فعلی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه طرح توجیهی خرید و تعمیر دستگاه سی‌تی آنژیو تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - رایزنی با معاونت درمان و خیرین برای تأمین بودجه تا پایان ماه پنجم |  |  |  |  |  |  |
| - خرید و نصب دستگاه پشتیبان در بیمارستان اصلی. |  |  |  |  |  |  |
| - تعمیر دستگاه فعلی و راه‌اندازی مجدد بخش سی‌تی آنژیو قلب. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه درمانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای خدمات تشخیصی با خرید دستگاه‌های پشتیبان و پیشرفته و استفاده از راه‌های تصویربرداری جایگزین تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: انجام سونوگرافی بیماران ارجاعی با دستگاه‌های پیشرفته و کاهش فشار کاری T1: خرید 2 دستگاه سونوگرافی پیشرفته و استفاده از راه‌های تصویربرداری جایگزین (مثل MRI، CT) در 30٪ موارد تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - ارزیابی نیاز بیمارستان‌ها به دستگاه سونوگرافی تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - تهیه مشخصات فنی و طرح توجیهی خرید 2 دستگاه پیشرفته |  |  |  |  |  |  |
| - خرید و نصب دستگاه‌ها در بیمارستان‌های پرمراجعه. |  |  |  |  |  |  |
| - آموزش اپراتورها و تدوین پروتکل استفاده از تصویربرداری جایگزین. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه درمانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: ارتقای خدمات تشخیصی با خرید دستگاه‌های پشتیبان و پیشرفته و استفاده از راه‌های تصویربرداری جایگزین تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO3: خرید دستگاه MRI برای بیمارستان افضلی‌پور. T1: خرید و راه‌اندازی 1 دستگاه MRI تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه طرح توجیهی خرید MRI با تأکید بر حجم بالای بیماران تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - رایزنی با معاونت درمان، خیرین و طرح‌های ملی برای تأمین بودجه. |  |  |  |  |  |  |
| - خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه در بیمارستان افضلی‌پور. |  |  |  |  |  |  |
| - آموزش پرسنل و شروع بهره‌برداری. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت نیروی انسانی آموزشی–درمانی با جذب هیئت علمی، پزشکان ضریب K و کارشناسان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO1: جذب پزشکان ضریب K درمانی از دستیاران فارغ‌التحصیل. T1: جذب 2 پزشک ضریب K تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - اعلام فراخوان جذب از میان دستیاران فارغ‌التحصیل رادیولوژی تا پایان ماه سوم. |  |  |  |  |  |  |
| - تشکیل کمیته مصاحبه و انتخاب بر اساس رزومه و عملکرد. |  |  |  |  |  |  |
| - هماهنگی با معاونت درمان برای عقد قرارداد ضریب K. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت نیروی انسانی آموزشی–درمانی با جذب هیئت علمی، پزشکان ضریب K و کارشناسان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: جذب هیئت علمی آموزشی–درمانی T1: جذب 2 عضو هیئت علمی (آموزشی–درمانی) تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - اعلام فراخوان جذب هیئت علمی در اولین فراخوان وزارت بهداشت. |  |  |  |  |  |  |
| - تشکیل کمیته گزینش با حضور مدیر گروه و معاون آموزشی. |  |  |  |  |  |  |
| - جذب از طریق فراخوان عمومی و اولویت با متخصصان رادیولوژی. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت نیروی انسانی آموزشی–درمانی با جذب هیئت علمی، پزشکان ضریب K و کارشناسان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO3: ایجاد انگیزه برای حضور مؤثر اساتید در بخش‌های آموزشی و درمانی T1: افزایش رضایت اساتید به 85٪ بر اساس نظرسنجی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - پرداخت به‌موقع کارانه و پاداش عملکرد. |  |  |  |  |  |  |
| - تخصیص فضای رفاهی ویژه اساتید در بخش رادیولوژی. |  |  |  |  |  |  |
| - تقدیر از اساتید فعال در جلسات ماهانه گروه. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی انسانی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تقویت نیروی انسانی آموزشی–درمانی با جذب هیئت علمی، پزشکان ضریب K و کارشناسان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO4: جذب تایپیست و کارشناس رادیولوژی برای پشتیبانی امور درمانی و آموزشی T1: استخدام 2 تایپیست و 2 کارشناس رادیولوژی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - اعلام فراخوان استخدام در بیمارستان‌های آموزشی تا پایان ماه سوم. |  |  |  |  |  |  |
| - مصاحبه و انتخاب بر اساس مهارت و مدرک مرتبط. |  |  |  |  |  |  |
| - آموزش اولیه و تخصیص به بخش‌های رادیولوژی و سی‌تی اسکن. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی مالی و تجهیزاتی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تأمین فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات پیشرفته برای آموزش، درمان و رفاه تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO1: اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای آموزش، درمان و رفاه T1: اختصاص 50 مترمربع فضای آموزشی و 30 مترمربع فضای رفاهی ویژه دستیاران و اساتید تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه طرح توجیهی فضای آموزشی و رفاهی تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - رایزنی با هیئت‌رئیسه و واحد عمرانی دانشگاه. |  |  |  |  |  |  |
| - اختصاص فضا در ساختمان جدید یا بازسازی فضای موجود. |  |  |  |  |  |  |
| - تجهیز فضای رفاهی با امکانات استراحت و مطالعه. |  |  |  |  |  |  |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه نیروی مالی و تجهیزاتی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان: G: تأمین فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات پیشرفته برای آموزش، درمان و رفاه تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: خرید تجهیزات درمانی پیشرفته (MRI، سونوگرافی، سی‌تی آنژیو). T1: خرید 1 دستگاه MRI، 3 دستگاه سونوگرافی پیشرفته و 1 دستگاه سی‌تی آنژیو پشتیبان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه لیست تجهیزات اولویت‌دار بر اساس حجم بیماران تا پایان ماه دوم. |  |  |  |  |  |  |
| - تدوین طرح توجیهی خرید با مشخصات فنی. |  |  |  |  |  |  |
| - جذب بودجه از معاونت درمان، خیرین، و طرح‌های ملی. |  |  |  |  |  |  |
| - خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات در بیمارستان‌های اصلی. |  |  |  |  |  |  |